ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 8 июня 2012 г. |  | № 47/224-5 |
| --- | --- | --- |

г. Биробиджан

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии

Еврейской автономной области по подготовке и проведению

единого дня голосования на территории Еврейской автономной области 14 октября 2012 года

Руководствуясь статьями 21, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 2 постановления ЦИК России от 30 мая 2012 г. № 126/967-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 14 октября 2012 года», избирательная комиссия Еврейской автономной области  постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Еврейской автономной области 14 октября 2012 года (прилагается).

2.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Еврейской автономной области 14 октября 2012 года на заместителя председателя избирательной комиссии Еврейской автономной области  В.И. Петухову.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

4.	Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Еврейской автономной области в сети «Интернет».

| Заместитель председателя избирательной комиссии Еврейской автономной области | В.И. Петухова |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Еврейской автономной области | О.И. Ефимова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Еврейской автономной области от 8 июня 2012 г. № 47/224-6 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Еврейской автономной области  
по подготовке и проведению единого дня голосования на территории Еврейской автономной области  
14 октября 2012 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | О.И. Ефимова, секретарь ИК ЕАО, информационный центр аппарата ИК ЕАО |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.И. Петухова, заместитель председателя ИК ЕАО, Тютрина М.А., начальник отдела-руководитель информационного центра аппарата ИК ЕАО |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.И. Петухова, заместитель председателя ИК ЕАО, Т.В. Попова, начальник организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.И. Петухова, заместитель председателя ИК ЕАО, Т.В. Попова, начальник организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО |
| 1.5 | Заслушивание на заседании ИК ЕАО в соответствии с планом работы на полугодие информации председателей ТИК о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 октября 2012 года выборов соответствующего уровня | До 10 октября 2012 года | В.И. Петухова, заместитель председателя ИК ЕАО |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия нижестоящим избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | В.И. Петухова, заместитель председателя ИК ЕАО, члены ИК ЕАО |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | В.И. Петухова, заместитель председателя ИК ЕАО, члены ИК ЕАО |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | О.И. Ефимова, секретарь председателя ИК ЕАО, члены ИК ЕАО |
| 2.4 | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | В.И. Петухова, заместитель председателя ИК ЕАО, члены ИК ЕАО |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте ИК ЕАО информационных сообщений о ходе подготовки выборов | Весь период | О.И. Ефимова, секретарь ИК ЕАО, работники аппарата (по направлению деятельности), ИЦ ИК ЕАО |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 октября 2012 года | В.И. Петухова, заместитель председателя ИК ЕАО, О.И. Ефимова, секретарь ИК ЕАО |