ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 мая 2013 г. |  | № 63/303-5 |
| --- | --- | --- |

г. Биробиджан

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии

Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов
на территории Еврейской автономной области в единый день голосования 8 сентября 2013 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия Еврейской автономной области постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов на территории Еврейской автономной области в единый день голосования 8 сентября 2013 года (прилагается).

2.	Представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не позднее 31 мая 2013 года комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов на территории Еврейской автономной области в единый день голосования 8 сентября 2013 года.

3.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов на территории Еврейской автономной области в единый день голосования 8 сентября 2013 года на заместителя председателя избирательной комиссии Еврейской автономной области В.И. Петухову.

4.	Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Еврейской автономной области в сети Интернет.

Председатель
     избирательной комиссии

Еврейской автономной области                                               Е.В. Саутина

Секретарь

избирательной комиссии

Еврейской автономной области                                                       О.И. Ефимова

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Еврейской автономной области от 30 мая 2013 г. № 63/303-5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Еврейской автономной области 
по подготовке и проведению выборов на территории Еврейской автономной области

в единый день голосования 8 сентября 2013 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах на территории Еврейской автономной области в единый день голосования | В соответствии с Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет | Саутина Е.В., В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы государственной власти Еврейской автономной области, в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период* | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО |
| 1.5 | Заслушивание на заседании ИК Еврейской автономной области в соответствии с планом работы на 2 полугодие 2013 года информации председателя избирательной комиссии Ленинского одномандатного избирательного округа № 7 о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 8 сентября 2013 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания ЕАО пятого созыва | До 4 сентября 2013 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 1.6 | Заслушивание на заседании ИК Еврейской автономной области информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года | До 30 ноября 2013 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, организационно-правовой отдел иные работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям ЕАО в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям на территории ЕАО в подготовке и проведении выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года: | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.1.1. | Подготовка и направление в окружную избирательную комиссию Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания ЕАО пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7 | Не позднее 10 июня 2013 года | В.И.Петухова, Ефимова О.И., работники аппарата ИК ЕАО |
| 2.1.2. | Подготовка и направление в избирательные комиссии Примерного плана отдельных избирательных действий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Еврейской автономной области | Не позднее 19 июня 2013 года | В.И.Петухова, Ефимова О.И., работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Члены ИК ЕАО, информационный центр ИК ЕАО |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | Саутина Е.В., члены ИК ЕАО, работники организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО |
| 2.5. | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с органами регистрационного учета по уточнению списков избирателей | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.6 | Оказание содействия окружной избирательной комиссии, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти ЕАО, в органы местного самоуправления | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 2.7. | Оказание методической помощи избирательной комиссии Ленинского одномандатного избирательного округа № 7 по вопросам работы с открепительными удостоверениями | 1 полугодие 2013 года | Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, |
| 2.8. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям на территории Еврейской автономной области по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, работники организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО |
| 2.9. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Саутина Е.В., Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.10. | Подготовка и проведение семинара для журналистов, специализирующихся на освещении избирательных кампаний, а также представителей региональных отделений политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления. информационного обеспечения избирательного процесса | Июнь 2013 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 2.11. | Подготовка и проведение семинаров-совещаний с системными администраторами | По отдельному плану | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| ## Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов на территории Еврейской автономной области в единый день голосования 8 сентября 2013 года | 6 сентября 2013 года (о ходе подготовки выборов); 16 сентября 2013 года (о проведении и общих результатах выборов) | В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.2 | Обеспечение работы Информационного центра ИК Еврейской автономной области в единый день голосования 8 сентября 2013 года | По отдельному плану | Члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.3 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИК ЕАО. | По отдельному плану | Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.4. | Подготовка и размещение на сайте ИК ЕАО информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы государственной власти ЕАО и в органы местного самоуправления муниципальных образований | Весь период | Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.5. | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов ИК ЕАО по вопросам подготовки выборов в органы государственной власти ЕАО и в органы местного самоуправления муниципальных образований | Весь период | Саутина Е.В., Члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней к использованию и за их применением при голосовании на выборах | По отдельным решениям ЦИК России, ИК ЕАО | Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| ## Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 9 сентября 2013 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 27 сентября 2013 года | Ефимова О.И., информационный центр ИК ЕАО |
| 5.3 | Подготовка и информации о нарушениях избирательного законодательства в ходе избирательных кампаний | До 10 октября 2013 года | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.