# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2011 г.                                                                               №  82/ 368

г.Биробиджан

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов
в Еврейской автономной области 4 декабря 2011 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия Еврейской автономной области постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов в Еврейской автономной области  4 декабря 2011 года (прилагается).

2.	Представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не позднее 8 августа 2011 года комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов 4 декабря 2011 года в Еврейской автономной области.

3.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов в Еврейской автономной области  4 декабря 2011 года на заместителя председателя избирательной комиссии Еврейской автономной области.

4.	Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативном сборнике «Вестник избирательной комиссии Еврейской автономной области».

Председатель
избирательной комиссии ЕАО                                              Е.В.Саутина

Секретарь

избирательной комиссии ЕАО                                                        Н.И.Бирюкова

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Еврейской автономной области от 21 июля 2011 г. № 82/ 368 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Еврейской автономной области 
по подготовке и проведению выборов в Еврейской автономной области 
4 декабря 2011 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в Законодательное Собрание ЕАО, в органы местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет и Регламентом информационного наполнения Интернет-сайта избирательной комиссии Еврейской автономной области. | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в Законодательное Собрание ЕАО | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления на территории области, за исключением выборов, указанных в пункте 1.2, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Законодательное Собрание ЕАО | Весь период* | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в Законодательное Собрание ЕАО, на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2–1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Анализ избирательного законодательства ЕАО на предмет соответствия федеральному избирательному законодательству (с подготовкой справки по основным параметрам законодательства области) | Весь период | Т.В.Попова, члены ИК ЕАО |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям на территории ЕАО в подготовке и проведении выборов в Законодательное Собрание ЕАО | Весь период | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 2.4 | Оказание содействия территориальным (окружным) избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в Законодательное Собрание ЕАО, в органы местного самоуправления | Весь период | Члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в Законодательное Собрание ЕАО, в органы местного самоуправления | До 1 сентября 2011 года | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведении выборов в Законодательное Собрание ЕАО (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 2 декабря 2011 года (о ходе подготовки выборов); 12 декабря 2011 года (о проведении и общих результатах выборов) | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов ИК ЕАО | Весь период (в соответствии с утвержденным медиапланом) | Члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.4 | Представление информации для обеспечения работы Информационного центра ЦИК России «Выборы – 2011» | В соответствии с распоряжением Председателя ЦИК России | Члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.5 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИК ЕАО. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному плану | Секретарь ИК ЕАО, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | По отдельным решениям ЦИК России, ИК ЕАО | Секретарь ИК ЕАО, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 5 декабря 2011 года | Заместитель председателя, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 20 декабря 2011 года | Секретарь ИК ЕАО, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 5.3 | Подготовка и информации о нарушениях избирательного законодательства в ходе избирательной кампании | До 30 января 2012 года | Члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.